## смета
| Дефектный акт |  |  |  |  | шир. | дл | шир. | дл | конек | диаг.нога | стр.нога
| Капитальный ремонт кровли |  |  |  |  | 14.5 | 26.5 |  |  | 26.9 |  | 8.6 | =
Объект: Дом Культуры с. Красный Виноградарь
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | К-во
[6 empty] | 462.7 | м2 | 499.525
1 | Разборка покрытий кровли из а/ц листов | 100 м2 | 4.627
2 | Разборка обрешетки | 100 м2 | 4.627
3 | Смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 4.428 | 1.89 | 8.3689 | 54
4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора от разборки | т | 21.08
5 | Перевозка строительного мусора от разборки на 10 км | т | 21.08 |  |  |  | #REF! | #REF!
11 | Слуховые окна | шт.
12 | Слуховые окна | м2
13 | Жалюзийные решетки | м2
6 | Устройство кровли из проф.настила по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 4.627 | 1.19 | 5.5061 |  |  | 2.4986
7 | Исключить стоимость а/ц листов | 100 м2 | -6.246
8 | Стоимость профнастила кровельного | т | 2.87 |  |  | 2.5449 | 5.4 | 471.2685 |  | 115
9 | Покрытие кровли пленкой | 100м2 | 4.627
10 | Огнезащита обрешетки, каркаса подшивки | 100м2 | 4.627 |  |  |  | 82
11 | Огнезащита стропильной системы | м3 | 13
12 | Устройство карнизов с подшивкой профнастилом | м2 | 26.5 | 0.0256 | 0.6784 | 26.5 | 4.5 | 33.4
13 | Стоимость профнастила стенового | т | 0.124 | [6 empty] | 1.04
14 | Устройство мелких покрытий | 100 м2 | 0.069 |  |  |  |  | 6.9
15 | Установка снегозадержателей | 100 м | 0.53 |  |  |  | м2
16 | Устройство желобов со свесами подвесных | 100 м | 0.54 |  |  | 53
17 | Навеска комплектов водосточных труб | к-т | 8 |  | 0 | 54
19 | Установка и разборка инв. лесов | 100 м2 |  |  |  | 378
Составил:
Стоимость материалов
| Наименование материалов | Ед.изм. | К-во
| Пиломатериал | м3 | #REF!
| Профнастил LK-20 | м2
| Пленка кров. | м2 | #REF!
| Скобы | уп. | 30
| Коньки 2м | шт. | #REF!
| Краска огнезащитная | кг | #REF!
| Саморезы кров. | шт. | #REF!
| Саморезы по дереву | шт. | 5000
| Планка торцевая 2м | шт. | #REF!
| Ендова внутр.2м | м | #REF!
| Ендова наруж.2м | м | #REF!
| Снегоупоры | м | #REF!
| Слуховое окно | шт. | #REF!
| Желоб п/круглый 2м | шт. | #REF!
| Труба водост.1,25м | шт. | 17.22
| Угловой стык внешн. | шт. | 2.87
| Крючок L=210мм | шт. | #REF!
| Воротничок | шт. | 2.87
| Колено верхнее | шт. | 5.74
| Колено нижнее | шт. | 2.87
| Хомут трубы | шт. | 17.22
| Хомут желоба | шт. | #REF!
| Саморезы по металлу | шт. | #REF!
| Дюбель-гвоздь | шт. | 17.22
ИТОГО :
Составил: Т.А.Присяжная