|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРУЛ**  **ДЕЗВОЛТЭРИЙ ЕКОНОМИЧЕ**  **АЛ РЕПУБЛИЧИЙ**  **МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ** |  | **МIНIСТЕРCТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ**  **ПРИДНIСТРОВСЬКОI**  **МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ** |

**МИНИСТЕРСТВО**

**ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**АКТ**

**проверки**

**№ 01-28/5**

**(Копия подготовлена для размещения в информационной системе в сфере закупок)**

14 февраля 2025 года г. Тирасполь

17 часов 30 минут ул. Свердлова, д. 57.

Внеплановое контрольное мероприятие в отношении Государственной администрации города Бендеры и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики

**Контрольное внеплановое мероприятие проведено на основании:**

Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2025 года № 49 «О проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении Государственной администрации города Бендеры и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики»; Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 6 февраля 2025 года № 103 «О продлении срока проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении Государственной администрации города Бендеры и Министерства здравохранения Приднестровской Молдавской Республики».

**Место проведения контрольного мероприятия:**

г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 57.

**Начато в 8 часов 30 минут 23 января 2025 года.**

**Окончено в 17 часов 30 минут 12 февраля 2025 года.**

**Цель, предмет и объем внепланового контрольного мероприятия:**

Осуществление контроля за соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок (работ, услуг) в части соблюдения Государственной администрацией города Бендеры и Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики обязательных требований нормативных правовых актов в ходе проведения закупки работ по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние электросети)».

**1. Наименование проверяемых субъектов:**

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики (далее – Заказчик 1).

**Адрес:** г. Тирасполь, пер. Днестровский, д.3.

**Телефон:**0 (533) 8–05–25, 5-42-01.

Государственная администрация города Бендеры (далее – Заказчик 2).

**Адрес:** г. Бендеры, ул. Ленина, 17.

**Телефон:** 0 (552) 2–30–50.

**2. Сведения о результатах контрольного мероприятия и выявленные нарушения:**

Для проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении Государственной администрации города Бендеры и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, ответственными лицами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющими контрольное мероприятие, руководствуясь пунктом 4 Положения о порядке проведения контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контроля, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 451, рассмотрены и изучены соответствующие информация и документы, представленные:

– письмами Государственной администрации города Бендеры от 24 января 2025 года № 01-16/392, от 30 января 2025 года № 01-16/551;

– письмами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2025 года № 01.1-13/406, от 29 января 2025 года № 01.1-13/607;

– Служебными записками Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2025 года, от 5 февраля 2025 года, от 7 февраля 2025 года;

– Служебной запиской Отдела документационного учета Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2025 года.

В ходе проведения внепланового документарного контрольного мероприятия установлено, что по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние электросети)» Заказчиком 1 и Заказчиком 2 заключены следующие контракты:

- договор подряда от 19 декабря 2024 года №8-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в) с ООО «ЭкоЭнерго» – на выполнение работ по разработке проектно сметной документации по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» на сумму **26 392** руб.;

- договор подряда от 19 декабря 2024 года № 9-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в) с МУП «Центр проектирования, градостроительства и землеустройства г. Бендеры» – на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» на сумму **9 209** руб.;

- договор подряда от 19 декабря 2024 года № 10-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в) с ООО «ЭкоЭнерго» – на выполнение предусмотренных сметной документацией работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» **(1 этап)** на сумму **434 511** руб.;

- договор от 20 декабря 2024 года № 5-2/24тн-ФКВ(в) с МУП «СтройТехНадзор» – на оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: га Бендеры. ул. Протягайловская, 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» **(1 этап)** на сумму **5 083 руб**.;

- договор подряда от 19 декабря 2024 года № 7-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в) с   
МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» – на выполнение предусмотренных сметной документацией работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» **(2 этап)** на сумму   
**22 527** руб.;

- договор подряда от 20 декабря 2024 года № 11-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в) с ООО «ЭкоЭнерго» – на выполнение предусмотренных сметной документацией работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская. 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» **(3 этап)** на сумму **270 777** руб.;

- договор от 20 декабря 2024 года № 6-2/24тн-ФКВ(в) с МУП «СтройТехНадзор» – на оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская. 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» **(3 этап)** на сумму **3 168** руб.

Согласно Отчетам о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленными в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики письмом Государственной администрации города Бендеры от 24 января 2025 года № 01-16/392, указанные закупки совершены в соответствии с **подпунктом в)** **пункта 1 статьи 48** Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закон о закупках).

**2.1.** Согласно пункту 8 статьи 17 Закона о закупках Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе принять решение о делегировании органу государственной власти и управления **отдельных полномочий** заказчика по обеспечению государственных (муниципальных) нужд в соответствии с требованиями настоящего Закона.

…

…

Нормами части второй пункта 2 статьи 48 Закона о закупках при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона о закупках, заказчик обязан уведомить контрольный орган в сфере закупок о такой закупке в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта.

Следует отметить, что в соответствии с информацией, изложенной в Служебной записке Отдела документационного учета Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2025 года, уведомлений о выше обозначенных закупках в контрольный орган в сфере закупок не поступало.

Принимая во внимание отсутствие решения Президента Приднестровской Молдавской Республики о делегировании Заказчику 2 обязанности Заказчика 1, в части уведомления контрольного органа в сфере закупок о совершении закупки **неконкурентным способом** в соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона о закупках, а также непредставление уведомлений о совершении указанных закупок, Заказчиком 1 нарушены требования, установленные частью второй пункта 2 статьи 48 Закона о закупках.

**2.2.** В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики   
от 9 декабря 2024 года № 542 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 24-50) в целях оперативного реагирования на сложившуюся экономическую ситуацию в связи с введением чрезвычайного экономического положения в 2024 году нормами пункта 1 Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2024 года № 483 «О порядке ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» **запрещено принятие** главными распорядителями бюджетных средств бюджетов различных уровней **новых бюджетных обязательств**, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, в виде заключения новых договоров (контрактов), дополнительных соглашений к ранее заключенным контрактам, увеличивающих цену контракта, а также принятие иных обязательств, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, не требующих заключения контракта. При этом указанное ограничение не распространяется на принятие новых бюджетных обязательств по ряду направлений расходов, определенных частью второй пункта 1 данного Постановления, включая проведение работ, связанных с ликвидацией аварийных, чрезвычайных и иных непредвиденных ситуаций, последствий стихийных бедствий.

Следует отметить, что мероприятие «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние электросети)» внесено по подстатье экономической классификации расходов бюджета «Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения (240230)» раздела «Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» Программы капитальных вложений Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2024 года № 305-ЗИД-VII «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год».

Учитывая то, что внесение законодательных изменений потребовало временных затрат на разработку законодательной инициативы, согласование с заинтересованными министерствами (ведомствами), проведением правовых (юридических) и антикоррупционных экспертиз, рассмотрением законопроекта Правительством Приднестровской Молдавской Республики, Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, признание работ по восстановлению электроснабжения   
ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в качестве ликвидации аварийных, чрезвычайных и иных непредвиденных ситуаций не представляется возможным.

Принимая во внимание вышеизложенное, заключение новых контрактов (бюджетных обязательств) в рамках реализации мероприятия «Восстановление электроснабжения   
ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние электросети)» не соответствует нормами пункта 1 Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2024 года № 483 «О порядке ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики».

**2.3.**Согласно нормам статьи 5 Закона о закупках Государственная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о государственной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность обеспечения государственных (муниципальных), коммерческих нужд, эффективности осуществления закупок.

Исходя из статьи 7 Закона о закупках Государственная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Нормоположениями пункта 4 статьи 17 Закона о закупках определено, что заказчик   
не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

В соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона о закупках закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, а также когда применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

Принимая во внимание вышеизложенное и отмеченное в пункте 2.2 настоящего Акта, учитывая возможность применение иных (конкурентных) способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также отсутствие условий, необходимых для проведения закупки в соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона о закупках, нарушены нормоположения статьи 7, пункта 4 статьи 17, статьи 48 Закона о закупках.

**2.4.**Исходя из норм пункта 1 статьи 16 Закона о закупках цена контракта, заключаемого с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – цена контракта), определяется и обосновывается заказчиком. При этом пунктом 3 статьи 15 Закона о закупках регламентировано, что оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе контроля в сфере закупок в соответствии с настоящим Законом.

Согласно статье 16 Закона о закупках цена контракта определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующих методов:

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);

б) тарифный метод;

в) проектно-сметный метод;

г) затратный метод.

Согласно Отчетам о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленными в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики письмом Государственной администрации города Бендеры от 24 января 2025 года № 01-16/392, для определения цены контракта по данным закупкам применен проектно-сметный метод.

Исходя из норм пункта 7 статьи 16 Закона о закупках проектно-сметный метод заключается в определении цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере строительства.

Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики письмом от 22 января 2025 года исх. № 01-23/20 запрошена информация и документы, послужившие основанием для формирования цены контракта (проектно-сметную документацию с приложением подтверждающих документов по обоснованию цен на сырье и материалы и т.п.).

Государственной администрацией города Бендеры письмом от 24 января 2025 года исх. № 01-16/392 в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики представлены:

– контракты:

- Договор подряда от 19 декабря 2024 года №7-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в);

- Договор подряда от 19 декабря 2024 года № 9-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в);

- Договор подряда от 19 декабря 2024 года №8-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в);

- Договор подряда от 19 декабря 2024 года №10-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в);

- Договор подряда от 20 декабря 2024 года №11-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в);

- Договор от 20 декабря 2024 года № 6-2/24тн-ФКВ(в);

- Договор от 20 декабря 2024 года № 5-2/24тн-ФКВ(в).

– отчеты о закупке единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

– проектная документация по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры,   
ул. Протягайловская 6» (Объект: 2024-112/420-ЭС, стадия: РП).

Следует отметить, что информация об обосновании цены контракта, являющаяся приложением к отчетам о закупке единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также документы (информация), обосновывающие цены на сырье и материалы, учтенные при формировании цены по вышеуказанным контрактам, не представлены.

В соответствии с информацией органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства, представленной Служебной запиской Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2025 года, по результатам проверки сметной документации по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние сети)» установлено, что при составлении сметных расчетов допущены следующие ошибки, которые могут влиять на корректность сметной стоимости работ:

1. Смета на выполнение проектных работ, прилагаемая к договору подряда   
от 19 декабря 2024 года №8-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в), на общую сумму 26 392 рубля, выполненная ООО «ЭкоЭнерго»:

- позиция 1 – необходимо исключить, входит в состав работ пункт 4 (тех. часть п. 12 в);

- позиция 4 – неверно указан пункт прейскуранта (таб. 39-8 п. 8, вместо таб. 39-8 п.7);

2. Смета «Корректировка проекта № 2019-53/816-О-ЭС «Электроснабжение акушерско-гинекологического стационара в г. Бендеры по ул. Протягайловская, 6», прилагаемая к договору подряда от 19 декабря 2024 года № 9-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в), на общую сумму 9 209 рублей, выполненная МУП «Центр проектирования, градостроительства и землеустройства г. Бендеры»:

- в позициях 1 и 2 необходимо исключить К=1,15 примечания п. 6 и добавить К=0,56 примечания п. 1.

3. Локальная смета на электромонтажные работы, прилагаемая к договору подряда от 19 декабря 2024 года № 10-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в), на общую сумму 434 511 рублей, выполненная ООО «ЭкоЭнерго»:

- позиция 1 – неверно применен понижающий коэффициент;

- позиции 9 и 10 – завышено количество ресурса «Песок»;

- позиция 25 – не указаны машины и механизмы, включенные в сметную стоимость данной позиции;

- накладные расходы раздела 3. «Строительные работы» посчитаны неверно.

Форма сметного расчета не соответствует СП ПМР 81-101-2022 «Инструкция по составлению смет на строительные и монтажные работы ресурсным методом», отсутствует графа «Норма ресурса на единицу измерения».

4. Локальная смета на электромонтажные работы, прилагаемая к договору подряда от 20 декабря 2024 года № 11-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в), на общую сумму 270 777 рублей, выполненная ООО «ЭкоЭнерго»:

- позиция 1 – неверно применен понижающий коэффициент;

- позиция 5 – норма применена неверно, необходимо заменить на 08-03-599;

- позиция 8 – норма применена неверно, необходимо исключить позицию, ресурс «Клемма...» включен в позицию 11;

- позиция 9 – норма применена неверно, необходимо заменить на 08-03-591-09;

- позиции 13-14 – нормы применены неверно, необходимо заменить на 08-02-409-09;

- позиция 15 – неверно указан объем работ, необходимо изменить на 840 м, а 270 м взять по норме 08-02-412-10;

- позиция 19 – норма применена неверно;

- накладные расходы раздела 3. «Строительные работы» посчитаны неверно.

Форма сметного расчета не соответствует СП ПМР 81-101-2022 «Инструкция по составлению смет на строительные и монтажные работы ресурсным методом», отсутствует графа «Норма ресурса на единицу измерения».

5. Локальная смета № 1, прилагаемая к договору подряда от 19 декабря 2024 года № 7-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в), на общую сумму 22 527 рублей, выполненная МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»:

- позиция 2 – неверно указана стоимость машино-часа автомобиля-самосвала грузоподъемностью 10т;

- позиция 3 – неверно указана норма ресурса «Щебень известняковый…»;

- позиция 4 – завышен объем перевозки асфальтобетонных смесей;

- позиция 6 – неверно указана норма ресурса «Асфальтобетонные смеси. крупнозернистые»;

- позиция 8 – неверно указана норма ресурса «Асфальтобетонные смеси. мелкозернистые»;

- неверно посчитаны накладные расходы и сметная прибыль.

В целях рассмотрения обоснованности стоимостных показателей материалов, принятых в расчет при формировании сметной документации по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу   
г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние сети)», ответственными лицами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющими контрольное мероприятие, проведен анализ соответствующей ценовой информации на используемые заказчиком материалы или их аналоги. По итогам рассмотрения 3-х полученных коммерческих предложений (счетов на оплату) установлено завышение цен по ряду позиций наименований товаров.

Таблица 1

(руб. ПМР за ед.изм.)

| №  п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена, указанная в смете | Наименьшая  предложенная цена | | Превышение с учетом количества, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена | Источник ценовой  информации |
| 1 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА ка С TDM; IEK | Шт. | 1 | 126,52 | 94,89 | Источник 2 | 31,63 |
| 2 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА ка С TDM | Шт. | 1 | 129,97 | 97,48 | Источник 2 | 32,49 |
| 3 | АВДТ 63 4Р(3Р) 20А 4,5 кА х-ка С TDM | Шт. | 2 | 433,88 | 407,50 | Источник 3 | 26,38 |
| 4 | АВДТ 32 С16 30 мА TDM; IEK | Шт. | 18 | 248,36 | 193,78 | Источник 2 | 982,44 |
| 5 | Авт выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА ка В TDM | Шт. | 3 | 43,32 | 32,49 | Источник 2 | 32,49 |
| 6 | Авт выкл. ВА47-60 1Р 10А 6кА ка В TDM | Шт. | 12 | 59,60 | 40,35 | Источник 1 | 231 |
| 7 | Авт выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА ка С TDM | Шт. | 1 | 162,94 | 122,20 | Источник 2 | 40,74 |
| 8 | Авт выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА ка С TDM | Шт. | 1 | 162,94 | 122,20 | Источник 2 | 40,74 |
| 9 | Авт выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА ка С TDM | Шт. | 1 | 137,1 | 102,83 | Источник 2 | 34,27 |
| 10 | Выключатель нагрузки (мини рубильник) ВН-32 3Р 63А TDM | Шт. | 1 | 133,06 | 92,35 | Источник 1 | 40,71 |
| 11 | Авт выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА ка С TDM | Шт. | 1 | 129,97 | 97,48 | Источник 2 | 32,49 |
| 12 | Корпус металлический ЩРН-24 (410\*330\*120) IP54 народный эконом | Шт. | 1 | 804,78 | 502,50 | Источник 3 | 302,28 |
| 13 | ЩРН-12 IP66 (265\*330\*120) TDM | Шт. | 1 | 1 101,46 | 442,85 | Источник 3 | 658,61 |
| 14 | Корпус металлический ЩРН-48 670\*330\*120) IP54 народный эконом | Шт. | 1 | 1 281,80 | 961,35 | Источник 2 | 320,45 |
| 15 | Бокс ЩРН-П 5 модулей навесной пластик IP65 TDM | Шт. | 1 | 179,09 | 104,00 | Источник 1 | 75,09 |
| 16 | Подрозетник с ушами № 22 саморез | Шт. | 40 | 3,48 | 3,25 | Источник 3 | 9,20 |
| 17 | Розетка 2П+3 16А 250В белая Лама TDM | Шт. | 40 | 35,07 | 32,95 | Источник 3 | 84,80 |
| 18 | Подрозетник с ушами № 22 саморез | Шт. | 25 | 3,48 | 3,25 | Источник 3 | 5,75 |
| 19 | Распорная коробка СП D80\*40мм крышка серая IP20 TDM | Шт. | 47 | 9,77 | 8,55 | Источник 1 | 57,34 |
| 20 | Труба гофр ПВХ д.25 с зонтом (50м) | М. | 480 | 9,84 | 7,90 | Источник 1 | 931,20 |
| 21 | Труба гофр ПВХ д.20 с зонтом (100м) | М. | 290 | 6,72 | 5,50 | Источник 1 | 353,80 |
| 22 | Труба гофр ПВХ д.32 с зонтом (25м) | М. | 200 | 13,88 | 6,90 | Источник 1 | 1 396,00 |
| 23 | Кабель ВВГ-П нг(А) LS 3х1,5 ок (N PE) 0,66 ГОСТ | М. | 595 | 15,35 | 15,00 | Источник 3 | 208,25 |
| 24 | Светильник ССП 2х20Вт IP65 под LED лампу Т8 TDM | Шт. | 45 | 263,16 | 211,50 | Источник 3 | 2 324,70 |

Учитывая вышеизложенное, цены представленных контрактов на работы по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние сети)», являются необоснованными. При этом, применение необоснованных начальных (максимальных) цен контракта в закупочной документации противоречит требованиям статей 15, 16 Закона о закупках.

**2.5.**В соответствии с статьей54 Закона о закупках заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с информацией органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства, представленной Служебной запиской Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 2025 года, в рамках проведенного совместного с представителями Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, Государственной администрации города Бендеры, ООО «ЭкоЭнерго» (подрядчик), ГУП «Техстройэсперт» и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики выезда для осмотра объекта «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу   
г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние сети)», установлено:

1. Несоответствие выполненных работ согласно предоставленному сметному расчету:

1) Завышено количество кирпича на покрытие кабеля в траншее.

Позиции 11 и 12 общий объем кирпича 2 626 шт. на длину 149,5 м при ширине траншеи по низу 50см количество кирпича не более 2 392 шт., на трассе имеются участки с полным отсутствием покрытия кирпичом, что является нарушением правил ПУЭ.

2) В сметном расчете не соблюден баланс земляных масс:

- Разработка грунта 133,5 м3 (п.22)

- Устройство постели 14 м3 (п.9 и п.10)

- Покрытие кабеля кирпичом 2 626 шт. = 5,1 м3.

- Засыпка траншеи песком 25 м3.

Исходя из вышеуказанных объемов обратная засыпка должна составлять 89,4 м3, вместо указанных 108,5 м3 (п.23)

3) Указанные в проектной документации кабельные линии в траншее в объеме 714 м не соответствуют фактическим объем (~ уложено 500 м) и в подвальных помещениях в объеме 110 м (~134 м).

4) Не выполнены работы по соединению жил кабеля муфтами соединительными и муфтами концевыми.

5) Согласно фактически выполненных работ обнаружено завышение объемов работ по подключению жил кабелей, в сметном расчете указанно 80 шт. вместо 26 подключений выявленных работ.

6) Объем разработки грунта превышает фактический

Позиция 22 V=133.5 м3, объем согласно проекту (0,7+0,5)/2\*250\*0,7=105м3.

7) Завышен объем песка для устройства постели

Позиции 9 и 10 общее количество песка=14 м3, на длину 149,5 м при ширине траншеи по низу 50 см песка не более 7,5 м3

Предположительно завышен объем разборки асфальтобетонного покрытия 12 м3 (п.25). В сметном расчете на восстановление асфальтобетонного покрытия указан объем 25м2. Следовательно при S 25 м2 и объеме 12 м3, толщина покрытия составляет 48 см.

2. Не соответствие выполненных работ проектным решениям:

1) На участке от ТП-266 к ВРУ блока Б кабель проложен без прокладки изолирующих труб.

2) Длины прокладываемых линий кабелей не соответствуют указанным в проекте.

Указанные несоответствия выполненных работ согласно предоставленному сметному расчету и несоответствия выполненных работ проектным решениям свидетельствует о неисполнении заказчиками обязанностей, установленных статьей 54 Закона о закупках и условиями контрактов.

Учитывая вышеизложенное, Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и Государственной администрацией города Бендеры нарушены требования, установленные статьями 7, 15, 16, 17, 48, 54 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября 2023 года № 324рп «О мерах, направленных на обеспечение реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объектов Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (НДП), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2024 года № 483 «О порядке ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 24-51).

**3. Предписание (представление) по устранению выявленных нарушений и срок их устранения:** Предписание от 17 февраля 2025 года № 01-29/1 со сроком устранения выявленных нарушений, указанным в Предписании.